## Sayfa2
# | Akıllı Geçiş Kontrol Terminali - Güncellenmiş Gömülü Yazılım İş Planı | Gerçekleşen Süre | Durum
1 | Donanım katında kullanılacak alt modüller(QR,RFID), pinler ve donanımsal özellikleri incelendi. Proje taslağı oluşturuldu. | 4 | Tamamlandı
2 | Daha önce yapılmış akıllı kilit projelerinin yazılım kütüphaneleri alındı(Hasan Hüseyin). Yazılım kütüphaneleri incelendi. Projeye eklendi. Smart Access Control projesi için gerekli düzenlemelere başlandı. | 8.3 | Tamamlandı
3 | İlgili proje ürününün HIKVision, ZKTeco gibi global markalardaki modelleri incelendi. Modellerin asgari özellikleri belirlendi. 1. Wiegand Input/Output Protocol 2. RS485-OSDP Protocol 3. Digital Input (External Buton, Door Sensor) 4. Kuru Kontak Çıkışı - 1 Form C(NO-COM-NC) 5. Operation Modes- Access Controller, Reader, Access Terminal | 3.3 | Tamamlandı
4 | HIKVision, ZKTeco gibi global markalardaki muadil ürünlerin çalışma modları User Manual'leri üzerinden incelendi. Proje üzerinde çalışma modlarına uygun modüler bir yapı oluşturuldu. Çalışma modları : 1. Access Control Mode: Kapı açılmasına lokal database'i üzerinden ya da Uzak Sunucu yazılımı ile karar veren çalışma modudur. 2. Access Terminal Mode: Kapı açılmasını, daha genel bir access controller aygıta RS485-OSDP üzerinden soran ve dönen cevaba göre kapıyı açan çalışma modudur. 3. QR-RFID-PIN Reader Mode: Sadece QR,RFID ya da Touch PIN üzerinden girilen UID datasını Wiegand ya da RS485-OSDP protokolü üzerinden Access Controller aygıtına gönderen çalışma modudur. | 2.3 | Tamamlandı
5 | Proje için şuana kadar araştırılmış tüm parametreler üzerine yazılım yapı tekrar düşünüldü. Projenin geliştirilmesi ve sonraki zamanlarda kolay anlaşılması adına C4-Model Yapısına uygun akış diyagramı oluşturulmaya başlandı. Proje de kullanılan alt modül kütüphanelerinin proje derlenmesindeki tüm hatalar ve uyarılar giderildi. Projenin donanım geliştirilmesi için isterler dokümanı oluşturuldu ve ilgili kişiye(Şervan) gönderildi. | 8 | Tamamlandı
6 | Projede kullanılacak işlemci güncellendi: ESP32-WROOM-32E. Projenin şematik tasarımı yapıldı. Şervan'a iletildi. | 4.4 | Tamamlandı
7 | RFID,Touch ve PIN kütüphaneleri düzeltmeler yapıldı. Proje çalışma yapısına uygunluğu sağlandı. Performans arttıracak düzenlemeler yapıldı. Hızlı kart algılama, hızlı touch tepkisi vs. | 4.3 | Tamamlandı
8 | Online ve offline kullanım senaryoları belirlendi. Uzak sunucu protokollerinde kullanılacak tüm paketler yazılıma eklendi. | 6 | Tamamlandı
9 | Cihazın ilk kurum senaryoları planlandı. Otel kiliti sistemine benzer yapı kuruldu. User List güncelleme rfid ve uzak sunucu üzerinden yapılacağı belirlendi. RFID ile user list güncelleme paketi eklendi. | 4.2 | Tamamlandı
10 | Cihaz sadece uzak sunucu ve Mobile App üzerinden konfig alacağı belirlendi. Uzak sunucu ve ya mobile app tarafından gönderilecek konfigürasyon paketleri belirlendi. | 2.3 | Tamamlandı
11 | Uzak sunucu tarafından gönderilecek konfigürasyon paketleri tanımlandı. | 4 | Tamamlandı
12 | Cihazın çalışma modları belirlendi. 1. Standalone 2. Controller 3. Reader Tüm çalışma modu senaryoları düzenlenmeye başlandı. | 6.3 | Tamamlandı
13 | Çalışma modu senaryoları planlandı. | 4 | Tamamlandı
14 | Önceden yapılmış projelerden alınan RFID,Touch ve PIN kütüphaneleri düzeltmeler yapıldı. | 3.3 | Tamamlandı
15 | Çalışma modu senaryoları yazılım geliştirimesine başlandı. | 8 | Tamamlandı
16 | Önceden yapılmış projelerden alınan RFID,Touch ve PIN kütüphaneleri düzeltmeler yapıldı. Proje çalışma yapısına uygunluğu sağlandı. | 4 | Tamamlandı
17 | Core İş Mantığı (State Machine) ve Lokal Veri iş planı için yapılanlar: Güvenlik sisteminin çevrimdışı (offline) beyni olan çekirdek işleyiş kurallarının (Onloi Document bazlı) tasarlanıp kodlanması işlemleri. *`app_state_machine.c` içerisinde uyguladığımız kısımlardır.* - Durum Makinesi Tasarımı (State Machine):** `IDLE`, `PROGRAMMING`, `DOOR_OPEN`, `ALARM`, `PIN_CHANGE` geçişleri. - Programlama Menüsü (Master Menu):** `*` ve `#` algoritması ile Cihaz Modu, Röle Süresi, Wiegand Tipi, Access Modları, Ses ve Işık ayarlarının konfigüre edilmesi. - Ziyaretçi Kalıcı Belleği (NVS Storage):** Master Code, Kullanıcı PIN, Kart/QR ID'lerinin Flash üzerindeki ayrılmış bir partition'a JSON formatında veya struct blokları halinde güvenli okunup yazılması. - Standalone, Controller, Reader Modları:** Wiegand'ın okuyucu ya da denetleyici olmasına karar verilen izolasyon katmanı. - Yetki Kuralları:** Card Only, Card+PIN, QR+PIN kombinasyonlu erişim kontrolleri. | 4 | Tamamlandı
18 | Proje genelinde ve menülerde led ve buzzer senaryolarının planlanması ve koda geçirilmesi. Özet led ve buzzer senayoları aşağıdaki gibi: Operation Status - LED - Buzzer Stand by - Red light bright - Enter into programming Mode - Red light bright - One beep In the programming Mode - Orange light bright - One beep Operation Error - Red light shines - Three beeps Exit from the Programming Mode - Red light bright - One beep Open Lock - Green light bright - One beep Alarm - Red light Shines quickly - Beeps Bluetooth ve HTTP uzak sunucu haberleşmesi için yapılanlar : BLE Provisioning (Bluetooth Kurulum):** Cihazda ekran olmadığı için, cep telefonu veya mobil uygulama ile cihaza Bluetooth (BLE) üzerinden bağlanılarak Wi-Fi SSID ve Şifresinin cihaza aktarılması. - Wi-Fi Heartbeat (Ağ Yönetimi):** Sürekli internet bağlantısının kopma/bağlanma durumlarının asenkron takibi. - Online Geçiş Kuralı:** Cihaz ilk internete çıktığında kalıcı olarak sisteme `config.is_online = true` kaydetmesi ve yerel (Offline) kararlarını ezip, yalnızca Sunucudan gelen (API) kararlara uyması. - HTTP/REST API İstemcisi:** Karta okutulan her bilginin (örn. `{"type":"RFID", "data":"123456"}`) Onloi veya müşteri API'lerine HTTPS Client üzerinden iletilip, `200 OK` veya `403 Forbidden` yanıtının işlenmesi. | 8 | Tamamlandı
19 | Uzay montaj hazırlanan cihaz ile test çalışmaları yapıldı. Çeşitli hata ayıklamalar yapıldı. Osilaskop ile donanım doğrulaması yapılacak. 1. Erişim konfigürasyonu menüsünde : app_is_access_granted() yardımcı fonksiyonu ile Kart, Şifre, QR kombinasyonları kontrol altına alınmıştır. 2. Programlama menüsü : Menü 2 (Kullanıcı Ekleme), Menü 3 (Kullanıcı Silme) ve Menü 7 (Kapı Algılama) mantıkları güncellenmiş ve * tuşu ile çıkış standartlaştırılmıştır. 3. Röle Konfigürasyonu : relay_time == 0 (Toggle) durumu için geçiş (aç/kapat) mantığı app_trigger_door_open() içine dahil edilmiş. | 3.4 | Devam Ediyor
20 | Boşta bekleme durumunda (IDLE) iken, geçerli bir Kullanıcı ID'si girilip ardından Eski Şifre ve Yeni Şifre dizilimiyle şifre değiştirme yapısı kurulmuştur. | 1.4 | Tamamlandı
21 | Sistem Stres Testleri, Optimizasyon ve Kalite Testleri : Prototipten ürüne geçen süreçteki en kritik sorunlarının yakalanması. - Memory Analizi:** Cihaz günlerce çalıştığında State Machine yapısında hafıza (Heap Leak) şişmesi olmaması için RAM takibi. - Ağ Kopma Testleri:** Cihaz okutma işlemi sırasında API isteğini atıp Wi-Fi koptuğunda, sürecin tıkanmadan 3-5 saniye timeout a düşerek lokal bekleme durumuna dönüp dönmediği. | 8 | Başlatılmadı
22 | Proje genelinde çıkabilecek hatalı planlanan algoritmaların düzeltilmesi | 2 | Devam Ediyor
23 | Cihaz kullanım kılavuzu hazırlanması | 5 | Devam Ediyor
24 | Cihaz test prosedürü hazırlanması | 3 | Devam Ediyor
| TOPLAM Çalışma Süresi (Saat) | 113.83