## Sayfa2
Onloi Smart Gateway Gömülü Donanım ve Yazılım İş Planı
Proje Seviyesi | İş Adı | İş Paketi | İş Paketi Detayı | Tahmini Süre | Durum
Level-1 | Donanım Geliştirme | Sistem Mimarisi ve Devre Şeması | ESP32-WROOM-32E-N4 MCU, LAN8720A Ethernet Transceiver, güç (USB-C) ve durum göstergelerinin (LED) şematik tasarımı. | 5 | Başlatılmadı
Level-1 | Donanım Geliştirme | PCB (Baskı Devre) Tasarımı | Endüstriyel standartlarda kompakt yerleşim, yüksek hızlı RMII Ethernet sinyal hatları ve Wi-Fi/Bluetooth anten empedans uyumlaması. | 10 | Başlatılmadı
Level-1 | Donanım Geliştirme | Prototip Üretimi ve Donanım Testi | İlk dizgi, güç kararlılığı (Brownout) testleri ve LAN osilatör ölçümleri. | 16 | Başlatılmadı
Level-2 | Çekirdek Gömülü Yazılım (Core Embedded) | RTOS Görev Mimarisi ve Watchdog (WDT) | FreeRTOS task önceliklendirmesi (Ethernet > BLE > MQTT) ve donanımsal kilitlenme önleyici (Hardware Watchdog) entegrasyonu. | 12 | Başlatılmadı
Level-2 | Çekirdek Gömülü Yazılım (Core Embedded) | Kalıcı Bellek (NVS) Yönetimi | Wi-Fi kimlik bilgileri, bulut sertifikaları ve kullanıcı ayarlarının Flash bellek üzerinde şifreli ve aşınma kontrollü (wear-leveling) saklanması. | 16 | Başlatılmadı
Level-2 | Çekirdek Gömülü Yazılım (Core Embedded) | LAN8720 Ethernet Sürücüsü | RMII arayüzünün ayağa kaldırılması, MDIO/MDC saat ayarları ve link up/down donanım kesmelerinin (interrupt) yazılması. | 16 | Başlatılmadı
Level-3 | Ağ Sürücüleri ve Haberleşme | Ağ Yedekleme (Failover) Modülü | Ethernet koptuğunda Wi-Fi'ye geçiş algoritmaları ve kurulum için Web GUI barındıran AP (Access Point) modunun yazılması. | 19 | Başlatılmadı
Level-3 | Ağ Sürücüleri ve Haberleşme | Yerel Yönetim Arayüzü (Web GUI) | Kullanıcıların cihaz ağ ayarlarını yapabilmesi için erişim noktası (AP mode) üzerinden çalışan lokal yapılandırma web sayfası. | 16 | Başlatılmadı
Level-3 | Ağ Sürücüleri ve Haberleşme | Güvenli MQTT İstemcisi | TLS/SSL sertifikalarıyla şifrelenmiş MQTT iletişiminin kurulması ve uzak yönetim (Remote Restart vb.) komutlarının işlenmesi. | 16 | Başlatılmadı
Level-4 | Bulut Entegrasyonu | Uzaktan Yönetim (Remote Management) | Sistem loglarının tutulması ve cihazın bulut üzerinden yeniden başlatılması (Restart) gibi yönetim komutlarının MQTT üzerinden işlenmesi. | 12 | Başlatılmadı
Level-4 | Bulut Entegrasyonu | OTA (Over-The-Air) Güncelleme Altyapısı | Cihazın sahada sökülmeden Ethernet/Wi-Fi üzerinden güvenli firmware güncellemesi (A/B Partition) alabilmesi için altyapı kurulumu. | 20 | Başlatılmadı
Level-5 | Bluetooth (BLE) Geliştirmeleri | BLE Observer (Tarama ve Beacon) | Ortamdaki reklam (advertising) paketlerinin taranması, iBeacon ve Eddystone (UID/URL) formatlarının JSON'a ayrıştırılması. | 16 | Başlatılmadı
Level-5 | Bluetooth (BLE) Geliştirmeleri | BLE Central (GATT İletişimi) | Hedef cihazlarla bağlantı kurulması, Service/Characteristic UUID'lerinin okunması ve cihazlara eylem komutlarının yazılması. | 25 | Başlatılmadı
Level-6 | Sistem Doğrulama ve Optimizasyon | Heap Memory ve Stres Testleri | Uzun süreli (uptime) çalışmalarda MQTT ve BLE modüllerinin oluşturabileceği bellek sızıntılarının (memory leak) engellenmesi ve optimizasyonu. | 16 | Başlatılmadı
|  |  | TOPLAM Çalışma Süresi (Saat) | 215